**KOMUNIKAČNÍ PLÁN PROJEKTU**

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II.

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0009139

**Cíl a popis komunikačního plánu**

Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech projektu MAP II, o společném plánování ve Strategickém rámci, o přípravě a finální podobě jednotlivých Akčních plánů a o realizaci konkrétních aktivit v ORP Telč.

**Partnerství – komunikace a zapojení partnerů a veřejnosti v rámci místního akčního plánování**

Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů v oblasti vzdělávání dětí a mládeže do 15 let v ORP Telč.

Spolupráce v partnerství probíhá podle principu zapojení veřejnosti.

**Realizátor resp. Realizační tým projektu zapojí partnery do vytváření plánu tak, že bude realizovat jednu nebo více z uvedených aktivit:**

* pravidelné informování, např. zasíláním informačního materiálu
* aktivní informování na společných nebo individuálních jednáních;
* konzultování – tj. sběr a vypořádání jejich připomínek, zjišťování jejich postojů a stanovisek k jednotlivým částem vznikajícího MAP a k finálnímu plánu;
* zapojení jejich zástupců do pracovních skupin nebo Řídicího výboru, aby se mohli přímo podílet na vytváření návrhů v MAP

**Partnery/zapojenými subjekty do projektu jsou zástupci následujících cílových skupin procesu akčního plánování:**

* Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
* Zřizovatelé škol a školských zařízení – obce, města
* Rodiče dětí a žáků
* Děti a žáci
* Pedagogičtí pracovníci
* Pracovníci organizací působící v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
* Veřejnost

**Nástroje komunikačního procesu**

* webové stránky Místní akční skupiny Telčsko,
* facebookový profil MAP II,
* místní zpravodaje (Telčské listy) – min. 4x ročně zajištění výstupu o aktivitách projektu
* tisková konference (beseda) s novináři, kulaté stoly,
* informativní setkání se zástupci, zastupiteli místních samospráv a státní správy, a další veřejnosti – min. 4x ročně budou informováni zástupci členských obcí Mikroregionu Telčsko.

MAP je otevřenou platformou k diskusi o vzdělávání a zároveň také „živým“ dokumentem, který se může v průběhu let aktualizovat a měnit v závislosti na potřebách a směřování trendů (v území, mezi státy, celosvětově).

**Komunikační procesy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kdy** | **Mediální prostředek** | **Informace a plánované aktivity** |
| Zahájení realizace projektu | Internetové stránky  Facebook/sociální sítě  Místní zpravodaje  Elektronická komunikace  Osobní komunikace  Placená inzerce (články) | Základní informace o projektu a jeho zahájení  Obsazení PS |
| Strategický rámec  *Časově podle potřeby*  *a aktuálně vypsaných*  *výzev* | Facebook/ sociální sítě  Internetové stránky  Místní zpravodaj  Placená inzerce (článek)  Tisková beseda  Elektronická komunikace  Osobní komunikace | Průběžné informování a  představení výstupů z  jednotlivých fází zpracování.  Aktualizace SR MAP |
| Zpracování MAP  *V aktualizované verzi*  *MAP II.* | Internetové stránky  Facebook/sociální sítě  Místní zpravodaje  Elektronická komunikace  Osobní komunikace  Placená inzerce (články)  Kulatý stůl/Workshop | Průběžné informace  Výstupy SWOT3 analýz |

**Konzultační proces**

Po celou dobu realizace projektu probíhá konzultační proces v souladu s metodikou Postupy MAP II.

* dotčená veřejnost a zapojené subjekty jsou informováni o zahájení projektu, o možnostech zapojení se do realizace projektu, o dílčích výstupech a obsazení PS na webu realizátora projektu a FB profilu projektu
* osobní setkání a konzultace s řediteli všech mateřských, základních, základních uměleckých škol a neformálního vzdělávání za účelem předání informací o projektu, zjištění zájmu o zapojení se v pracovních orgánech a implementačních aktivitách
* během realizace projektu budou probíhat připomínková řízení k dílčím výstupům projektu a zároveň bude o těchto výstupech veřejnost informována prostřednictvím webu projektu – vypořádání připomínek a zpětná vazba bude zajištěna prostřednictvím e-mailu (map@mastelcsko.cz), příjem připomínek bude probíhat do 5 pracovních dnů a vypořádání těchto připomínek do 3 pracovních dnů
* během realizace projektu budou realizovány akce na podporu výměny zkušeností s možností zapojení odborníka například formou workshopů, kulatých stolů atd. - vypořádání připomínek a zpětná vazba bude zajištěna prostřednictvím e-mailu (map@mastelcsko.cz), příjem připomínek bude probíhat do 5 pracovních dnů a vypořádání těchto připomínek do 3 pracovních dnů
* workshopy s rodiči – během realizace projektu proběhnou minimálně 4 workshopy s rodiči pod vedením odborníků v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání a nerovností ve vzdělávání - vypořádání připomínek a zpětná vazba bude zajištěna prostřednictvím e-mailu (map@mastelcsko.cz), příjem připomínek bude probíhat do 5 pracovních dnů a vypořádání těchto připomínek do 3 pracovních dnů

**Způsoby a termíny přijímání podnětů a připomínek**

Na webových stránkách Místní akční skupiny Telčsko je uveřejněn kontaktní e-mail, na který mohou všichni zájemci posílat své podněty, a to jak s připomínkami ke konkrétním materiálům se stanoveným termínem pro vyjádření, tak s dotazy a podněty k projektu a jeho aktivitám. Obsah a struktura výstupů projektu je primárně řešena v rámci porad a jednání realizačního týmu s ohledem na výstupy pracovních skupin a prostřednictvím elektronické komunikace mezi jednotlivými členy RT a PS. Následně jsou materiály k připomínkování uveřejněny na webových stránkách projektu, e-mailem rozeslány členům pracovních skupin, členům Řídicího výboru a zástupcům zapojených škol.

Termíny pro sdělení námětů a připomínek k zaslaným podkladům jsou vždy pevně stanoveny konkrétním datem a časem.

**Subjekty zapojené a spolupracující v MAP II**

**Školy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Škola** | **Zapojení do ŘV nebo PS** |
| **Základní škola a mateřská škola Krahulčí** | ŘV, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro rovné příležitosti, PS pro předškolní vzdělávání, PS pro malotřídní školy |
| **Základní škola a Mateřská škola Mrákotín** | PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro malotřídní školy |
| **Mateřská škola Nevcehle** | PS pro předškolní vzdělávání |
| **Základní škola a Mateřská škola Nová Říše** | PS pro matematickou gramotnost, PS pro rovné příležitosti, PS pro předškolní vzdělávání |
| **Mateřská škola Radkov** | PS pro předškolní vzdělávání |
| **Základní škola a Mateřská škola Stará Říše** | ŘV, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro malotřídní školy |
| **Mateřská škola Telč** | ŘV, PS pro předškolní vzdělávání |
| **Základní škola Telč, Hradecká** | ŘV, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro matematickou gramotnost, PS pro rovné příležitosti, PS pro předškolní vzdělávání |
| **Základní škola Telč, Masarykova** | ŘV, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro matematickou gramotnost, PS pro financování, PS pro rovné příležitosti |
| **Základní škola Urbanov** | ŘV, PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro malotřídní školy |
| **Mateřská škola Sedlejov** | PS pro předškolní vzdělávání |
| **Základní umělecká škola Telč** | ŘV |

**Obce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zřizovatel** | **Starosta** | **Zapojení do ŘV nebo PS** |
| Obec Krahulčí | Pavel Líbal |  |
| Městys Mrákotín | Miroslav Požár | ŘV |
| Obec Nevcehle | Karel Hirš |  |
| Městys Nová Říše | Ing. Jaroslav Pachr |  |
| Obec Radkov | Miroslav Mareček |  |
| Obec Sedlejov | Ing. Milan Beneš |  |
| Městys Stará Říše | Zdeněk Svoboda |  |
| Obec Urbanov | Jan Zažímal |  |
| Město Telč | Mgr. Roman Fabeš | ŘV, PS pro financování |

**Ostatní**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organizace** | **Kontaktní osoba** | **Zapojení do ŘV nebo PS** |
| Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko | Marie Prknová | ŘV |
| Mikroregion Telčsko | Mgr. Roman Fabeš | ŘV |
| Na Větvi, z.s. | Bc. Lucie Váchová | ŘV, PS pro předškolní vzdělávání |
| Krteček - Rodinné centrum z. s. | Renata Šeniglová |  |
| Dům dětí a mládeže Telč, příspěvková organizace | Mgr. Luboš Janovský | ŘV |
| ZASTÁVka Telč -nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | Mgr. Šárka Štočková | PS pro rovné příležitosti |
| Univerzitní centrum Telč | Mgr. Jaroslav Makovec |  |
| Panský dvůr Telč volnočasový z. s. | Kateřina Kodysová |  |
| Dětský domov Telč | Mgr. Milan Opravil | PS pro rovné příležitosti |

.

V Telči dne 26. března 2019

………………………………….

Mgr. Hynek Vohoska

předseda Řídícího výboru MAP II.